招标文件

项目名称：乌鲁木齐职业大学对口帮扶阿克苏地区师范学校精品课程建设

项目编号：WZD2018029

发包方(甲方)： 乌鲁木齐职业大学     （盖章）

日       期： 2018年07月30日

乌鲁木齐职业大学对口帮扶阿克苏地区师范学校精品课程建设制作招标文件

乌鲁木齐职业大学拟对对口帮扶阿克苏地区师范学校精品课程建设项目进行招标，决定采用竞争性磋商方式选择服务商。特向社会诚邀有相关资质和能力的公司参与该项目的招投标工作。

- 总则
    1、本招标书适用于乌鲁木齐职业大学对口帮扶阿克苏地区师范学校精品课程建设供应商招标。
    2、投标人的投标文件必须遵守中华人民共和国相关法律、法规。
    3、招标人对投标人进行资质（原件）后审，即在开标现场对投标人的资质原件进行审查，不能提供资质原件的投标人取消投标资格。
     4、投标人自行承担投标活动的全部费用。
     5、本次招标活动及中标合同受国家法律、法规的制约和保护。

- 招标单位：乌鲁木齐职业大学

- 项目名称：乌鲁木齐职业大学对口帮扶阿克苏地区师范学校精品课程建设

- 项目概述

对口帮扶阿克苏地区师范学校《幼儿园教育活动设计与指导》

精品课程建设资源录播招标任务书

根据我校与阿克苏地区师范学校签订的对口帮扶协议及帮扶计划，帮扶内容涉及学前教育专业课程体系建设、人才培养模式建设、质量保障建设、教学资源库建设、实训室建设等。

《幼儿园教育活动设计与指导》精品课程建设是帮扶阿克苏地区师范学校学前专业课程体系建设中子项目。该项任务的目的是革新传统的教学模式，通过录播幼儿园活动录像，将现代化电教手段充分应用于教学中，既节省时间又增强学生的感知力，调动学生学习的积极性，促进学生积极思考，提高学生的综合素质。此项任务共拍摄8节幼儿园教学活动录像课。

任务1：按照学校审定合格的活动方案，进行现场摄制、录音、片头片尾制作和后期制作。

任务2：完成8节幼儿园教学活动的录播制作。

课程录播技术参数要求：

1.围绕学前系帮扶团队教师审定合格的活动方案，进行高水平的制作；

2.拍摄手法要灵活，制作水平要高技术、画面要清晰自然；

3.每集录播课视频总时长依据幼儿园小、中、大班上课时间而定，小班10-15分钟，中班15-20分钟，大班20-25分钟；

4.录制要求：采取多机位（3-4个机位）录播活动，高清设备录制，制作完成后能同时分屏播放，全方位反映幼儿及教师的活动；

5.后期制作要求：

（1）片头：

片头不超过30秒，应包括：幼儿园名称、活动名称、主讲教师姓名、专业技术职务等信息。

（2）视频质量要求：

视频画面总体质量，符合视频画面高清标准质量体系。

1）稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续，图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。

2）细小细节清晰，边缘平滑。在专业影视灯光组支持下，室内现场各部位细节还原准确，无明显过白过黑。

3）信噪比：图像画面通透，图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。

4）色调：现场色彩还原准确，白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。

5）视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3Vp-p(以消隐线上下对称)，全片一致。

（3）音频信号源：

1）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。。

2）电平指标：-2db—-8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。

3）音频信噪比不低于48db。

4）伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。

6. 录播课视频成片要求

（1）视频压缩格式及技术参数

1）视频压缩采用H.264格式编码。

2）视频分辨率：

原成品视频为1920×1080；满足50寸以上大尺寸液晶显示器播放要求另提供网络流媒体格式。

在同一课程中，多机位视频均设定为全高清分辨率拍摄，不得标清和高清混用。

3）网络流媒体格式：

制作完成的录播课视频成品必须与网络数据库无缝对接。

在网络数据库和宽带的支持下，必须能满足各终端设备的正常播放（笔记本电脑、平板电脑、手机、MP4等）

视频码流率：在保证视频画面清晰度和质感的前提下，动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。

网络高清流媒体格式：1280×720,25fps码率不低于4M

网络标清流媒体格式： 640×480px，25PAL，码率为800kbs,MP4或FLV格式文件。

网络数据库同时支持高清标清视频下载播放

4）视频帧率为25帧/秒。

5）扫描方式采用逐行扫描。

（2）音频压缩格式及技术参数

1）音频压缩采用H.264格式编码。

2）采样率48KHz。

3）音频码流率192Kbps(恒定)。

4）必须是立体声双声道，必要时做混音处理。

乌鲁木齐职业大学子项目办拟聘请视频制作机构开展此项工作，机构应具备如下资质：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有合法有效的工商营业执照；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（实地验收）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、熟悉职业教育及幼儿园教育、教学的特点；

6、必须具有拍摄经验，且投标开标时需携带之前同类作品进行演示与拍摄制作讲解；

7、有承担过世行咨询项目者优先。

联系地址：乌鲁木齐市幸福路723号乌鲁木齐职业大学师范学院，联系人：陈梅，邮编：830049，电话：15099357401，E-mail:516171428@qq.com。

对口帮扶阿克苏地区师范学校《幼儿园教育活动设计与指导》

精品课程建设资源录播工作任务大纲

- 四.一背景

根据我校与阿克苏地区师范学校签订的对口帮扶协议及帮扶计划，帮扶内容涉及学前教育专业课程体系建设、人才培养模式建设、质量保障建设、教学资源库建设、实训室建设等。

《幼儿园教育活动设计与指导》精品课程建设是帮扶阿克苏地区师范学校学前专业课程体系建设中子项目。该项任务的目的是革新传统的教学模式，通过录播幼儿园活动录像，将现代化电教手段充分应用于教学中，既节省时间又增强学生的感知力，调动学生学习的积极性，促进学生积极思考，提高学生的综合素质。此项任务共拍摄8节幼儿园教学活动录像课。

四.二、本项服务的任务包括：

任务1：按照学校审定的微课程方案，进行现场摄制、配音、片头片尾制作和后期制作。

任务2：完成8节幼儿园教学活动录播、制作。

四.三、任务产出和时间安排

此项任务执行期6个月，计划2018年6月启动，2018年12月底完成。

任务产出成果：完成8节幼儿园教学活动录播与制作。

四.四、合同类型和预算

合同类型为总价合同，合同金额底价10万元。每节幼儿园教学活动录播制作经费预算为1.2万元，将通过竞争性招标选择合适的承担单位。项目预算包括人工费用、幼儿园教育活动方案设计费用、幼儿园教师录课费用、设备租用费、场地租用费、打印费用等。

四.五、支付安排

计划支付安排如下：

第一次支付：双方签订合同后，录播课制作建设方案经双方确认且人员、设备到位后付合同总额的20%；

第二次支付：开始录课摄制后支付合同总额的30%；

第三次支付：拍摄制作录制完成支付合同总额的30%

第四次支付：录播幼儿园教学活动作品如期完成并通过专家验收合格后付清余款。

四.六、资质要求

咨询机构应具备如下资质：

- 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有合法有效的工商营业执照；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（实地验收）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 熟悉职业教育及幼儿园教育、教学的特点；

- 必须具有拍摄经验，且投标开标时需携带之前同类作品进行演示与拍摄制作讲解；

- 有承担过世行咨询项目者优先。

四.七、其他

学校有权对预中标公司实地考察，在无法满足学校录播制作要求、项目无法实施的情况下，学校有权选择能达到学校录播制作要求的企业来参与制作。执行本任务大纲所产生的所有知识产权都属于乌鲁木齐职业大学。本任务开展期间获得和使用的书面材料的内容未经乌鲁木齐职业大学项目办书面许可不得向第三方传播。

- 投标须知
  （一） 投标企业资质要求：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，能独立承担民事责任，具有与本项目相关的营业范围，经年检合格，所投项目在其经营范围内；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 投标企业需具备制作视频的技术和人才实力，在业内具有良好的声誉。能独立拍摄和制作，具有相应的业绩；

- 响应学校招标文件要求，并有能力按照学校的要求按时、按质、按量提供服务的企业；

- 能开具符合税法规定的发票；

- 投标人必须具备独立完成本项目的能力，应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务，不允许投标人中标后将本次招标合同分包或转包；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的事项；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 具有税务登记证，并能开具符合税法规定的发票。

10、具有良好的商业信誉和财务状况，制度健全，依法纳税，合法经营，在以往经营活动中没有违规或违约行为；

- 在近年来的经营活动中无违法行为，在以往参与的招投标活动和政府采购活动中无违规违约行为，未发生重大质量问题；

- 投标方需认真阅读标书，满足招标方要求；

- 参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，没有中标的单位请予理解；

- 投标方的投标书出现差错，招标方有权要求澄清。

投标文件的编写

（一）投标文件的内容：

- 开标一览表（报价表）；

- 服务方案、质量保证承诺书、服务承诺书、投标项目实施方案、投标人认为需要加以说明的其他内容；

- 售后服务内容及承诺；

- 主要业绩；

- 单位概况，包括组织结构，人员情况，技术支持和服务运行体系；

- 营业执照复印件（加盖单位公章）；

- 法定代表人授权书（须经法人签字并加盖单位公章），投标代表人身份证复印件；

- 单位诚信承诺书；

- 投标单位可以接受的财务结算方式和周期；

- 必要的佐证材料及投标人认为必须提供的其他材料。

注：所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章。

在开标时须带以下证明材料的原件审核，营业执照副本；法人身份证原件或投标人身份证原件、法人委托书、法人身份证复印件。

（二）投标报价

- 所有投标均以人民币报价；

- 投标报价应充分考虑物价浮动等风险，中标合同一经签订，不再进行任何调整；

- 除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

- 投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

- 投标报价均为含税价，是指标的物到达采购人指定的地点测试完毕验收后的价格；

- 本次采购方式为竞争性磋商方式，各家投标单位可进行二次报价。

- 投标总价以大写数字为准，单项以单价为准；

- 投标方需按招标方所列物资设备的序号制表填列，不得自行编制序号,也不能有漏项；

- 投标人提供的优惠条件须在投标文件中书面承诺并说明。

开标一览表（报价表）单独打印一份（内容为电脑打印件需盖章）与投标书一起密封。

- 投标文件的份数、签署、密封、递交

- 投标人按本文件编制一份投标文件“正本”和四份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”，投标文件正本和副本如有不一致处，以正本为准。

- 投标文件正本与副本均应为A4打印文件，由投标人加盖单位公章和单位法定代表或法定代表人委托的代理人印鉴。

- 全套投标文件应无涂改或行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖法人代表印鉴。

- 投标人应将五份投标文件密封在一个文件袋内并在封袋上写明投标人名称和项目名称，须在开启处密封并加盖单位公章和法人代表印鉴；

- 投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其他计算机网络技术的投标一概不予接受；

- 密封后于2018年8月11日 上午 10:30（北京时间）  前送达乌鲁木齐职业大学，过时未到者作为弃权。

如果投标人未按上述规定提交，投标文件将被拒绝。

- 投标文件出现下列情况，作无效投标文件处理:
　　A.投标文件逾期送达；
　　B.投标文件未按招标文件的要求编制；
　　C.投标文件材料不全且影响对投标的评定；
    D.投标文件中出现两个或多个报价，且未书面说明以哪个报价为准。

- 开标、评标、定标：

（一）开标

1、投标人必须由法人代表或其委托代理人（须有法人代表授权书）在规定的时间和地点参加开标，并签名报到，以证明其出席会议，报到时必须提交投标文件，逾期按自动放弃处理。

2、开标时由纪检监察室人员当众查验投标文件密封情况，确认密封完好后开启投标文件。

3、由专家组人员进行资格审查，并宣布合格投标人名单。

4、招标方根据需要要求各投标方代表在现场做公司概况、标书内容简介（限时5-10分钟）。

（二）评标方式

本次招标本着公平、公正、公开的原则，采取竞争性磋商方式进行。

（三）评标办法

- 由学校招标领导小组组织专家评标，对投标人的投标书所阐述、投标报价进行现场答疑；

- 投标人可在现场进行现场答疑；

- 评委根据投标函和投标人对投标文件阐述和答疑及投标人的报价，进行打分；

- 学校招标小组将对照投标单位的公司业绩,人员配备,投标报价,服务承诺等进行综合评标，在合理报价范围内确定中标候选人。

- 评标小组将对投标文件合理性进行分析，对故意漏项等因素的不合理报价视为废标。

- 在评标期间，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明，投标人应派授权代表按评标小组通知的时间、地点接受询标。

- 评标小组可以要求投标人对某些重要问题做出书面答复，书面答复须由投标单位法定代表人授权代表签署。书面答复不得对投标内容作实质性修改，否则视为废标。

最高限价：10万

投标报价高于最高限价为零分。

（四）评标的标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质、技术实力 | 10分 |  |
| 2 | 报价 | 10分 |  |
| 3 | 项目人员配置 | 25分 |  |
| 4 | 服务承诺、质量保证、人员培训 | 30分 |  |
| 5 | 投标项目实施方案 | 25分 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |

（五）定标

招标方根据学校有关规定，结合需求部门实际情况，综合考虑投标方的业绩、资质、售后服务承诺、投标金额确定中标单位。以最佳方案和合理价格中标。在方案基本一致情况下，以最低价中标。在符合招标要求的情况下，原则上低价中标(但不保证最低价格中标)。招标方无须解释不中标原因，不认同的厂商请勿投标。

评标小组在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。投标报价超出采购预算的，其价格部分得零分。

经评标确定的中标人，招标人将通过学校招标网公示三天，若无异议，即向中标人发出中标通知书。

（六）授予合同

1中标

中标人的投标须符合下列条件：

⑴能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

⑵能够满足招标文件的实质性要求。

2合同签订

2.1  中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。建设单位和中标人应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日之内签订合同。

2.2  中标通知书对建设单位和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，建设单位改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3  建设单位与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

- 交货期和验收要求：

1、项目交货期为2018年12月31日。

2、每个画面清晰，声音清楚，视频、录音、文字字幕搭配机切换自然、合理、美观，能全面记录课程主要环节。

3、片头、内容、片尾衔接合理，清楚。

- 付款方式：

计划支付安排如下：

第一次支付：双方签订合同后，录播课制作建设方案经双方确认且人员、设备到位后付合同总额的20%；

第二次支付：开始录课摄制后支付合同总额的30%；

第三次支付：拍摄制作录制完成支付合同总额的30%

第四次支付：录播幼儿园教学活动作品如期完成并通过专家验收合格后付清余款。

- 标书递交：（招投标时间、地点）

1、招标文件发放时间：2018年7月  30日下午16：30（北京时间）；

2、报名地点：乌鲁木齐职业大学招标办公室（图书馆楼二楼207室招标办）；

3、投标文件送达时间：开标前半小时之前送达。

4、开标时间：2018年8月11号 上午11：00（北京时间）

5、开标地点：乌鲁木齐职业大学行政楼三楼会议室；

6、报名电话：0991-8858971

投标文件送达时间截止于开标前半小时，不接收电子投标或邮递投标。

- 废标：

1、投标截止时未提交投标保证金的；

2、投标人资格不符合招标方要求的；

3、投标文件字迹模糊的，招标方无法辨认的；

4、无法人委托书和资质不全的；

5、中标后不能按规定缴纳风险保证金的。

6、招标采购时遇到下列情况将予以废标：
  （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；
  （2）投标人的报价均超过了我校采购预算，采购人不能支付的；
  （3）因重大变故，采购任务取消的。

招标单位：乌鲁木齐职业大学

2018年7月30日

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：            招标文件编号：

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2018年      月      日

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           系                         的法定代表人，现授权委托                            的        为我的代理人，以本单位的名义参加

招标的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：               性别：          年龄：

代理人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（正面）

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2018年      月      日

## 服务方案

响应项目要求，提供相应的实施方案：

- 对整个服务实施方案进行说明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2018年      月      日

## 质量保证承诺书

响应项目要求，提供质量保证：

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2018年      月      日

## 服务承诺书

响应项目要求，提供承诺及说明：

- 服务措施

- 服务响应时间

- 其他服务承诺

- 服务联系表

| 岗 位 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 承担项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本项目一旦我单位中标，将由上述人员组建为项目管理班子。我单位承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2018年      月      日

投标项目实施方案

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2018年      月      日

投标人认为需要加以说明的其他内容

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：2018年      月      日