## 封面二
工程审核预算书
建设单位：
| 工程名称： | 乌鲁木齐职业大学青年路校区10号楼给排水维修工程
| 建筑面积： | 平方米
| 工程造价： | 129000 | 元
审核单位（盖章）
编制日期：

## 单位工程实体项目预算表（A4竖）
第 1 页 共 1 页
单位工程实体项目预算表
工程名称：乌鲁木齐职业大学青年路校区10号楼给排水维修工程
序号 | 编 号 | 子目名称 | 工程量 |  |  | 价值(元) |  | 其中(元)
|  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合价 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
排水工程
1 | T17-58 | C20素混凝土地面厚6cm | m2 |  | 140
2 | T17-59 *18 | C20凝土地面厚每增减0.5cm 单价*18 | m2 |  | 140
3 | T1-100 | 拆除地面素砼垫层 | m3 |  | 31.5
4 | T2-2 | 挖槽三类土 | m3 |  | 423.36
5 | T2-18 | 沟槽回填土 | m3 |  | 423.36
6 | N1-3 | 一般管道拆除Dg70～100 | m |  | 234
7 | N1-139 换 | 塑料排水管安装Dg100 | m |  | 156
| 7048@1 | 承插塑料排水管件 | 个 |  | 177.84
| 1583@1 | ppr给水管 | m |  | 163.8
8 | N9-3 | 管道托、吊卡制作 | 100kg |  | 4.2
9 | T5-250 | 预制圆孔板堵洞 | 个 |  | 30
10 | D16-24 | 砖墙剔盘洞30×40×24(cm) | 个 |  | 36
11 | B14-3 | 人工装自卸汽车运渣土(6t内)运距(20km以内) | m3 |  | 30
12 | N9-8 | 刚性套管制作Dg50 | 个 |  | 24
给水工程
13 | N1-137 换 | 塑料给水管安装Dg50 | m |  | 234
| 7050@1 | 承插塑料管件 | 个 |  | 210.6
| 1581@1 | ppr给水管 | m |  | 245.7
14 | N1-2 | 一般管道拆除Dg32～50 | m |  | 234
15 | N9-8 | 刚性套管制作Dg50 | 个 |  | 24
16 | N8-15 | 螺纹阀安装Dg50 | 个 |  | 24
合计
编制人： |  |  |  | 审核人： |  |  |  |  | 2024年11月7日

## 单位工程费用表
第 1 页 共 1 页
单位工程费用汇总表
项目名称：乌鲁木齐职业大学青年路校区10号楼给排水维修工程
序号 | 费用名称 | 取费说明 |  |  | 费率 | 金额
一、 | 直接工程费 | 定额直接费+其它直接费+现场经费
(一)、 | 定额直接费 | 直接费+主材费+设备费
1 | 人工费 | 人工费
2 | 材料费 | 材料费
3 | 机械费 | 机械费
4 | 主材费 | 主材费
5 | 设备费 | 设备费
(二)、 | 其它直接费 | 冬季施工增加费+生产工具用具使用费+检验试验费
1 | 冬季施工增加费 | 人工费
2 | 生产工具用具使用费 | 人工费
3 | 检验试验费 | 人工费
(三)、 | 现场经费 | 临时设施费+现场管理费
1 | 临时设施费 | 人工费
2 | 现场管理费 | 人工费
二、 | 间接费 | 企业管理费+财务费用
1 | 企业管理费 | 人工费
2 | 财务费用 | 人工费
三、 | 劳动保险费 | 直接工程费
四、 | 计划利润 | 人工费
五、 | 特殊增加费 | 夜间施工增加费+二次搬运增加费
1 | 夜间施工增加费
2 | 二次搬运增加费 | 人工费
六、 | 人工单价调整及材差 | 机械费调整+人材机价差+人工费调整+管理人员工资调整
1 | 机械费调整 | 机械费
2 | 人材机价差 | 人材机价差
3 | 人工费调整
4 | 管理人员工资调整 | (机械费*0.11/22.12+工日合计)*2.43
七、 | 增值税销项税额 | 直接工程费+间接费+劳动保险费+计划利润+特殊增加费+人工单价调整及材差
八、 | 工程造价合计 | 直接工程费+间接费+劳动保险费+计划利润+特殊增加费+人工单价调整及材差+增值税销项税额
编制人： |  |  | 审核人： | 2024年11月7日

## 单位工程人材机价差表
第 1 页 共 1 页
单位工程人材机价差表
工程名称：乌鲁木齐职业大学青年路校区10号楼给排水维修工程
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 材料量 | 预算价 |  | 信息价 |  | 价差 | 价差合计
1 | 人工工日 |  | 工日 | 699.78
2 | 螺纹闸阀Z15T-10 DN50 |  | 个 | 24.24
3 | 普通水泥 |  | kg | 3.93
4 | 粗砂 |  | m3 | 0.01
5 | 红机砖 |  | 块 | 15.6
6 | 汽油 |  | kg | 0.48
7 | 抹面砂 |  | m3 | 0.71
合计
编制人： |  | 审核人： | [5 empty] | 2024年11月7日